## Dashboard
DASHBOARD QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Tổng thời gian | 6 Tháng | Thành viên | Vai trò chính trong dự án
Quy mô nhân sự | 2 Người | Developer A (Backend / Infra) | Thiết kế DB, viết crawler kết nối WebSocket/API, tối ưu hóa Data Pipeline, quản trị DevOps & Deploy Server.
Ngân sách VPS dự kiến | 50 USD/Tháng | Developer B (Frontend / Analyst) | Thiết kế UI/UX Dashboard, làm mượt chart dữ liệu, viết logic Telegram Bot, phân tích insight & Marketing.
Mô hình sản phẩm | Lean MVP / SaaS
Giai đoạn | Tỷ trọng công việc (%)
GĐ 1: Nghiên cứu & Thiết kế | 15
GĐ 2: Xây dựng Pipeline | 40
GĐ 3: Phát hành MVP | 25
GĐ 4: Tối ưu & Thương mại | 20

## Kế Hoạch Chi Tiết
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRONG 6 THÁNG
Mã Task | Giai Đoạn / Công Việc Chi Tiết | Tuần | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Thời Gian (Ngày) | Người Thực Hiện | Trạng Thái | Ghi Chú
GIẠI ĐOẠN 1: NGHIÊN CỨU & ĐỊNH HÌNH (THÁNG 1)
T1.1 | Khảo sát tài liệu API/Websocket của các sàn (Binance, Bybit, OKX) | Tuần 1-2 | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | Dev A + B | Chưa Bắt Đầu | Xác định các endpoints cần thiết
T1.2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể và mô hình dữ liệu (Database Schema) | Tuần 2 | 2026-07-11 | 2026-07-15 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Lựa chọn TimescaleDB & Redis
T1.3 | Vẽ wireframe/mockup kịch bản Bot Telegram và Dashboard Web | Tuần 3-4 | 2026-07-16 | 2026-07-25 |  | Dev B | Chưa Bắt Đầu | Xác định luồng UI/UX tinh gọn
T1.4 | Thiết lập môi trường phát triển (Git, Docker, CI/CD basic) | Tuần 4 | 2026-07-26 | 2026-07-31 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Chuẩn bị hạ tầng code chung
GIAI ĐOẠN 2: XÂY DỰNG CORE SYSTEM & DATA PIPELINE (THÁNG 2-3)
T2.1 | Viết cụm Worker kết nối WebSocket hứng luồng dữ liệu realtime (Trades, Tickers) | Tuần 5-6 | 2026-08-01 | 2026-08-15 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Sử dụng NestJS + NestJS WebSockets
T2.2 | Tích hợp Message Queue (BullMQ/Redis) điều phối tác vụ tránh quá tải hệ thống | Tuần 7 | 2026-08-16 | 2026-08-22 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Đảm bảo tính chịu tải khi thị trường biến động
T2.3 | Cấu hình phân vùng Database (Table Partitioning) trong TimescaleDB | Tuần 8 | 2026-08-23 | 2026-08-31 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Tối ưu cho dữ liệu chuỗi thời gian
T2.4 | Xây dựng Cronjob nén/gộp dữ liệu (Data Aggregation) từ thô sang nến 1m, 5m, 1h | Tuần 9-10 | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Cơ chế giải phóng dung lượng ổ cứng
T2.5 | Viết các thuật toán phân tích, tính toán chỉ số (Funding rate, Whales alert) | Tuần 11-12 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  | Dev B | Chưa Bắt Đầu | Lớp logic tạo giá trị cốt lõi
GIAI ĐOẠN 3: PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN KHẢ DỤNG MVP (THÁNG 4)
T3.1 | Xây dựng hệ thống REST API trả kết quả phân tích cho Frontend/Bot | Tuần 13-14 | 2026-10-01 | 2026-10-12 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Bảo mật API bằng token
T3.2 | Phát triển phân hệ Telegram Bot gửi tín hiệu cảnh báo tự động | Tuần 14-15 | 2026-10-13 | 2026-10-20 |  | Dev B | Chưa Bắt Đầu | Kênh tiếp cận user nhanh nhất
T3.3 | Xây dựng Dashboard Web (Next.js) hiển thị chart real-time cơ bản | Tuần 15-16 | 2026-10-21 | 2026-10-27 |  | Dev B | Chưa Bắt Đầu | Dùng thư viện lightweight-charts
T3.4 | Deploy hệ thống lên Cloud VPS thương mại (Hetzner/DigitalOcean) & Alpha Test | Tuần 16 | 2026-10-28 | 2026-10-31 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Thử nghiệm diện hẹp với 10-20 traders
GIAI ĐOẠN 4: TỐI ƯU HÓA, THƯƠNG MẠI HÓA & MARKETING (THÁNG 5-6)
T4.1 | Rà soát lỗi, tối ưu hiệu năng và xử lý triệt để rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak) | Tuần 17-18 | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Đảm bảo hệ thống treo chạy 24/7 ổn định
T4.2 | Phát triển tính năng Custom Alerts (Người dùng tự định nghĩa điều kiện nhận tin) | Tuần 19-20 | 2026-11-16 | 2026-11-30 |  | Dev B | Chưa Bắt Đầu | Tính năng giữ chân khách hàng (Retention) cao
T4.3 | Tích hợp cổng thanh toán tự động qua Crypto (USDT BSC/TRON) làm gói Premium | Tuần 21-22 | 2026-12-01 | 2026-12-15 |  | Dev A | Chưa Bắt Đầu | Mô hình tạo doanh thu SaaS
T4.4 | Thực hiện chiến dịch Marketing không đồng (Share insight Onchain lên FB/X) | Tuần 23-24 | 2026-12-16 | 2026-12-31 |  | Dev B | Chưa Bắt Đầu | Thu hút tệp người dùng tự nhiên ban đầu

## Kiến Trúc & Techstack
DANH MỤC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG (TINH GỌN)
Cấu Phần Hệ Thống | Công Nghệ Lựa Chọn | Lý Do Chọn & Giải Pháp Thay Thế | Trạng Thái Tích Hợp
Backend Core | Node.js (NestJS) + TypeScript | Xử lý các kết nối bất đồng bộ (I/O Bound) như WebSocket cực tốt, cộng đồng lớn, phát triển sản phẩm rất nhanh. | Đang nghiên cứu
Message Queue | Redis + BullMQ | Dùng làm bộ đệm điều phối tin nhắn dữ liệu từ WebSocket đổ về, tránh việc nghẽn hoặc tràn bộ nhớ Backend. | Đang nghiên cứu
Time-series Database | TimescaleDB (PostgreSQL Extension) | Chuyên dụng cho dữ liệu chuỗi thời gian (giá, volume, lệnh mua bán). Truy vấn nhanh hơn SQL thường gấp 10-100 lần. | Đang nghiên cứu
Caching Layer | Redis Cache | Lưu trữ các dữ liệu tạm thời cần hiển thị ngay lập tức lên màn hình Dashboard của user để giảm tải cho DB chính. | Đang nghiên cứu
Frontend Dashboard | Next.js (React) + TailwindCSS | Hỗ trợ SSR/ISR tốt cho SEO nếu sau này làm trang tin tức dữ liệu, UI đẹp, mượt mà. | Đang nghiên cứu
Data Visualization | Lightweight Charts (TradingView) | Thư viện biểu đồ tài chính nhẹ nhất hiện tại, render mượt hàng vạn nến dữ liệu mà không bị lag trình duyệt. | Đang nghiên cứu
DevOps & Server | Docker + GitHub Actions + VPS | Đóng gói ứng dụng dạng container giúp dễ deploy lên bất cứ VPS nào (Hetzner, DigitalOcean) chỉ với 1 dòng lệnh. | Đang nghiên cứu

## Nguồn Dữ Liệu
DANH SÁCH NGUỒN DỮ LIỆU CẦN KẾT NỐI (CEX / DEX)
Loại Nguồn | Tên Đối Tác | Phương Thức Kết Nối | Dữ Liệu Cần Lấy | Độ Ưu Tiên | Trạng Thái
CEX (Sàn Tập Trung) | Binance API / WebSocket | WebSocket Streams | Ticker, Klines (Nến), Trades real-time, Funding Rate, Open Interest | P0 (Bắt buộc) | Chưa Kết Nối
CEX (Sàn Tập Trung) | Bybit API | REST API + WebSocket | Dữ liệu phái sinh, lệnh thanh lý (Liquidation Data) để phân tích Long/Short | P1 (Cao) | Chưa Kết Nối
CEX (Sàn Tập Trung) | OKX API | WebSocket Streams | Orderbook depth và dữ liệu dòng tiền phái sinh bổ trợ | P2 (Trung bình) | Chưa Kết Nối
On-Chain (DEX) | Ethereum / BSC RPC Nodes | JSON-RPC / Web3.js | Theo dõi sự kiện Transfer của các ví cá mập (Whale Tracking) | P1 (Cao) | Chưa Kết Nối
On-Chain (DEX) | GeckoTerminal API / DexScreener | REST API | Giá và volume các token mới listing (Meme coins, lừa đảo, hoặc dự án mới hot) | P1 (Cao) | Chưa Kết Nối
Social Data | X (Twitter) API v2 | REST API (Cào từ khóa) | Theo dõi tần suất nhắc đến của các đồng coin từ các KOLs lớn (Social Listening) | P2 (Trung bình) | Chưa Kết Nối